CIPAVD

Comissão Itinerante de Prevenção ao Assédio e à Violência Doméstica

APRESENTAÇÃO

O projeto tem como objetivo geral realizar ciclos de palestras itinerantes sobre prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência doméstica, alcançando militares da Força Aérea Brasileira em suas respectivas guarnições.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De forma específica, busca-se conscientizar o efetivo sobre a importância da prevenção ao assédio em todas as suas formas, com enfoque nos aspectos jurídicos e nas legislações vigentes, orientar quanto às estratégias de enfrentamento à violência doméstica e os dispositivos legais de proteção, fortalecer a rede de apoio institucional existente, e capacitar os militares sobre os protocolos adequados de denúncia, acolhimento e os procedimentos legais cabíveis, fornecendo informações jurídicas essenciais para garantir um ambiente organizacional mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os integrantes da FAB, em conformidade com a legislação brasileira e as normativas da Aeronáutica.

ESPECIFICAÇÕES DA MISSÃO

# Local De Execução:

Cidade: Manaus/AM

# Período De Execução:

Data de Início: 24 de novembro de 2025

Data de Término: 25 de novembro de 2025

RESULTADOS ESPERADOS

- Conscientização dos temas ao efetivo militar e civil de Manaus/AM;

- Maior segurança para aqueles que irão lidar com o SMIF;

- Relatório do projeto piloto contendo todos os dados colhidos -

- COMGEP/EMGEP;

- Debriefing dos resultados ao comandante/chefe/diretor - Manaus;

- Amostra do projeto para tomada de decisão sobre a CIPAVD.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

- Serviços Jurídicos: Para educação e informação sobre aspectos jurídicos relacionados ao tema.

- Psicólogos: Para oferecer apoio emocional e psicológico às vítimas de violência ou mulheres que necessitam de acompanhamento.

- Assistentes sociais: Para realizar encaminhamentos e realizar orientações sobre rede de apoio.

# EQUIPE DO PROJETO

## Coordenação:

- Cap Tamires (Serviços Jurídicos)

## Equipe:

- Ten Nívea (Psicóloga)

- Ten Monique (Estatística)

- Sgt Flávia

PROPOSTA DE CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guarnição de Manaus - 24 a 25 de Novembro de 2025 |  |  |  |  |
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | ATIVIDADE | PÚBLICO-ALVO |
| 24/11/2025 (Segunda- feira) | 08h15 - 09h00 | Auditório BAMN | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todo o efetivo |
|  | 09h00 - 09h15 |  | Intervalo | - |
|  | 09h15 - 10h00 |  | Palestra sobre Violência Doméstica | Efetivo feminino |
|  | PERÍODO DA TARDE |  |  |  |
|  | 13h15 - 14h00 | Auditório BAMN | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todo o efetivo |
|  | 14h00 - 14h15 |  | Intervalo | - |
|  | 14h15 - 15h00 |  | Palestra sobre Violência Doméstica | Efetivo feminino |
| 25/11/2025 (Terça-feira) | 08h15 - 09h00 | Auditório CINDACTA IV | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todo o efetivo |
|  | 09h00 - 09h15 |  | Intervalo | - |
|  | 09h15 - 10h00 |  | Palestra sobre Violência Doméstica | Efetivo feminino |
|  | PERÍODO DA TARDE |  |  |  |
|  | 13h30 - 14h30 | Auditório COMAR | Palestra com as Comissões CPCA (Instrução e orientação) | Comissões CPCA |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
| • As palestras sobre Violência Doméstica são direcionadas especificamente ao efetivo feminino |  |  |  |  |
| • Horários sujeitos a confirmação e ajustes conforme necessidade das unidades |  |  |  |  |
| • Profissionais de Psicologia e Assistente Social devem estar presentes em todos os eventos |  |  |  |  |

| ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS E PRÓXIMOS PASSOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Missão Itinerante - Manaus/AM - 23 a 26 de Novembro de 2025 |  |  |  |  |  |
| Item | Ação/Pendência | Responsável | Prazo | Status | Observações |
| 1 | Definir cronograma detalhado de eventos | Cap Tamires | 15/11/2025 | EM ANDAMENTO | Cronograma inicial elaborado |
| 2 | Contactar e confirmar presença de psicólogos da Guarnição | SO Neiel | 18/11/2025 | PENDENTE | Aguardar indicação dos profissionais pelo Cel Zanin |
| 3 | Contactar e confirmar presença de assistentes sociais da Guarnição | Ten Dannyele | 18/11/2025 | PENDENTE | Aguardar indicação dos profissionais pelo Cel Zanin |
| 4 | Solicitar apoio de HT (hospedagem) | SO Neiel | 19/11/2025 | PENDENTE | Hospedagem para 4 militares de 23 a 26/11 |
| 5 | Solicitar apoio de viatura | Cap Januário / Ten Pereira | 19/11/2025 | PENDENTE | Deslocamento entre COMAR e CINDACTA nos dias 24 e 25/11 |
| 6 | Confirmar locais das palestras (auditórios/salas) | Ten Pereira / SO Neiel | 20/11/2025 | PENDENTE | Confirmar capacidade e recursos audiovisuais |
| 7 | Confirmar equipamentos audiovisuais disponíveis | Ten Pereira | 20/11/2025 | PENDENTE | Projetor, notebook, sistema de som |
| 8 | Divulgar programação aos militares da Guarnição | Ten Pereira | 21/11/2025 | PENDENTE | Divulgar por BG, email e canais internos |
| 9 | Confirmar quantitativo de participantes esperados |  | 21/11/2025 | PENDENTE | Para dimensionar material e espaço |
| 10 | Preparar material de apoio (folders, cartilhas) |  | 22/11/2025 | PENDENTE | Verificar necessidade de impressão local |