| Atividade | Responsável por confeccionar | Responsável por executar | PRAZO de confecção e revisão | Data da Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criação de uma Agenda Google para registros das atividades da CIPAVD | 1S Raquel | 1S Raquel | Até o dia 19.02 | Até o dia 19.02 |
| Confecção de Ofício aos GSD informando a data e o link da videoconferência para os elos de doutrina ou quem eles indicarem | 1S Raquel | DIRENS | FEITO | FEITO |
| Palestra sobre assédio moral e sexual com os elos de doutrina do Curso - videoconferência | Cap Tamires, Cap Ester, SO Alves | Cap Ester e SO Alves | Até 19.02 | Dia 25/02 (tarde) ou 27/02 (manhã) |
| Palestra sobre assédio moral e sexual com os recrutas no início do curso | Cap Tamires, Cap Ester, SO Alves | Cap Tamires, Cap Ester, SO Alves | Até 19.02 | 26.02 ou 27.02 |
| Questionário a ser aplicado aos recrutas | 1T Monique | 1s Raquel e 2S Flávia - sob coordenação da 1T Monique | Até 19.02 | 26.02 ou 27.02 |
| Ciclo de Boas Práticas com os instrutores disponíveis no dia da visita | Cap Ester, 1T Nívea, 1T Camargo | Cap Ester, 1T Nívea, 1T Camargo | Até 19.02 | 26.02 ou 27.02 |
| Conversa com os elos - jurídico, doutrina, assistente social e psicologia. | Por demanda | Membros da CIPAVD presentes no local | - | 26.02 ou 27.02 |
| Visita às instalações | - | Membros da CIPAVD presentes no local | - | 26.02 ou 27.02 |
| Registro das atividades pela comunicação social e divulgação dos trabalhos pelo CECOMSAER. | 1T Natália Pandini - coordenadora | 1T Natália Pandini , Comunicação Social do COMGEP | - | Sempre que houver uma atividade da CIPAVD |
| 2ª Reunião Geral com os membros da CIPAVD antes do início dos trabalhos presencias em Brasília-DF | 1S Raquel/2S Flávia | Cap Tamires e Cap Ester | Até dia 23.02 | A definir |
| Criação de Dashboard para os trabalhos da Equipe CIPAVD | Cap Ítalo (CCA-BR), Cap Tamires e 1T Nívea | Cap Ítalo | Até dia 23.02 | Início dos trabalhos presenciais da CIPAVD |
| Alimentação do Dasboard com as informações recebidas dos GSD pelo e-mail da Comissão | 1S Raquel | 1S Raquel - coordenação da 1T Nívea | A definir | A definir |
| Confecção de Ofício às OM dos militares da CIPAVD informando o cronograma de atividades da Comissão | 2S Flávia | COMGEP | Até o Início dos trabalhos presenciais da CIPAVD | - |

ATIVIDADES INTERNAS DA CIPAVD PARA REALIZAÇÃO DO SMIF

ATIVIDADES GERAIS DOS MEMBROS DA CIPAVD

| FASE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fevereiro de 2026 |  |  |  |  |  |
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | ATIVIDADE | PÚBLICO-ALVO | RESPONSÁVEL |
| 24/02/2026 (Terça-feira) | 09h00 - 12h00 | COMGEP/ Brasília-DF | Reunião da Equipe CIPAVD presente em Brasília | - | Cap Tamires |
|  |  |  |  |  | 1T Nivea |
|  | PERÍODO DA TARDE |  |  |  |  |
|  | 14h00 | DIRENS/ Brasília-DF | Despacho com o DIRENS | - | Cap Tamires |
|  |  |  |  | - |  |
| 25/02/2026 (Quarta-feira) | PERÍODO DA MANHÃ |  |  |  |  |
|  | 10h00- 11h00 | Cindacta I/ Brasília-DF | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todo o efetivo | Cap Tamires |
|  | PERÍODO DA TARDE |  |  |  |  |
|  | 13h | CECOMSAER/ Brasília - DF | Gravação do Podcast sobre a atividade da CIPAVD | Todos os militares e civis da FAB | Cap Tamires |
|  |  |  |  |  | Ten Nívea |
|  |  |  |  |  | Ten Nathália Pandini |
|  |  |  |  |  | 2S Flávia |
|  | PERÍODO DA MANHÃ |  |  |  |  |
| 26/02/2026 (Quinta-Feira) | A ser definido | MPM/ Brasília-DF | Apresentação do Programa de Prevenção ao Assédio e à Violência Doméstica | Membros do MPM | Cap Tamires |
| FASE 2 |  |  |  |  |  |
|  | PERÍODO DA MANHÃ |  |  |  |  |
| 23/02/2026 (Terça-Feira) | A ser definido | GSD-BR | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todos os recrutas e instrutores disponíveis | Cap Tamires |
|  | A ser definido |  | Aplicação de Questionário | Todos os recrutas | 1T Monique, 1S Raquel e 2S Flávia |
|  | A ser definido |  | Ciclo de Boas Práticas com os Instrutores do SMIF | Todos os instrutores disponíveis | Cap Tamires, Cap Ester, 1T Nivea, 1T Camargo |
|  | A ser definido |  | Conversa com os elos - jurídico assistente social e psicólogo. | Elos indicados pelo GSD-BR | Cap Ester, 1T Nivea, 1T Camargo |
|  | PERÍODO DA TARDE |  |  |  |  |
|  | A ser definido |  | Visita às instalações | Toda a Equipe CIPAVD presente no local | GSD-BR |
| Março de 2026 |  |  |  |  |  |
| Data a ser confirmada pelo GSD | A ser definido | GSD-XX | Palestra de Conscientização e Prevenção ao Assédio | Todos os recrutas e instrutores disponíveis | Cap Tamires ou Cap Ester e/ou SO Alves |
|  |  |  | Aplicação de Questionário | Todos os recrutas | 1S Raquel e/ou 2S Flávia |
|  |  |  | Ciclo de Boas Práticas com os Instrutores do SMIF | Todos os instrutores disponíveis | Elo da psicologia, serviço social da CIPAVD |
|  |  |  | Conversa com os elos - jurídico assistente social e psicólogo. | Elos indicados pelo GSD-XX | Elo da psicologia, serviço social, doutrina e jurídico da CIPAVD |
|  |  |  | Visita às instalações | Toda a Equipe CIPAVD presente no local | Toda a Equipe CIPAVD presente no local |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |
| • As palestras sobre o assédio e a aplicação de questionário nos GSD são direcionadas especificamente aos recrutas. |  |  |  |  |  |
| • Horários sujeitos a confirmação e ajustes conforme necessidade das unidades. |  |  |  |  |  |
| • Profissionais de Serviços Jurídicos, Psicologia e Assistente Social devem estar presentes em todos os eventos. |  |  |  |  |  |
| - Os eventos serão cobertos pela comunicação social do COMGEP, juntamente com o CECOMSAER. A 1T Nathália Pandini é a militar responsável pela coordenação desses trabalhos. |  |  |  |  |  |