PLANO DE AÇÃO JUNTO AO SMIF (SERVIÇO MILITAR INICIAL FEMININO)

Distribuição do SMIF 2026:

LOCALIDADE	VAGAS

| Rio de Janeiro-RJ | 95 |
| --- | --- |
| São Paulo-SP | 40 |
| Brasília-DF | 60 |
| Canoas-RS | 25 |
| Manaus-AM | 20 |
| Guaratinguetá-SP | 30 |
| Lagoa Santa-MG | 15 |
| Pirassununga-SP | 15 |
| Total de vagas | 300 |

- Solicitar aos GSD:

  - Cronograma de preparação/eventos relacionados ao SMIF;

  - Elos de Doutrina,  monitor responsável pelas recrutas, Psicologia, Assistência Social e Jurídico.

- A CIPAVD acompanhará os elos de cada localidade. Tais membros locais poderão ser indicados pela localidade ou indicados pela CIPAVD;

- Realizar reuniões prévias para o mapeamento das necessidades de cada localidade e das dúvidas:

  - Reunião on-line da CIPAVD com os Comandantes de GSD - participação da CPCA do COMPREP: para que os Comandantes passem as suas questões, dúvidas, cronogramas das atividades e seus elos: psicologia, assistente social e jurídico;

  - Reunião da CIPAVD com os elos;

  - Reunião geral;

  - Reunião com o jurídico; e

  - Reunião com a psicologia e a assistência social.

Obs: essas reuniões devem contar com membro da doutrina e com a CPCA local.

- Realização imprescindível do Curso de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual (CPEAMS), pela plataforma do IEAD, por todos os envolvidos com o SMIF, no mês de fevereiro;

- Visitar a infraestrutura dos GSD-BR e GDS-RJ na penúltima semana de fevereiro (mais próximo ao início do curso);

- Realização de palestras, presenciais, para todas as recrutas sobre Assédio Moral e Sexual em todas as localidades; e

- Alterar o cronograma da CIPAVD, priorizando as localidades do SMIF durante o período do curso.

  - Obs: A mudança no cronograma visa estabelecer uma visita presencial da CIPAVD no respectivo GSD, sem prejudicar as demais atividades que já seriam desenvolvidas naquela localidade: palestras e dinâmica com o efetivo feminino e respectiva coleta de dados.

- Realizar reuniões quinzenais de acompanhamento e assistência com as equipes (elos) de cada localidade, até o final do curso;

- Cada localidade, por meio de seus elos, preencherá relatório a ser enviado a CIPAVD que compilará as informações de todas as localidades, para repasse posterior ao COMGEP e ao COMPREP ao término do curso;

- O CECOMSAER acompanhará o desenvolvimento das ações, com o objetivo de dar ampla divulgação às ações da FAB relativas ao SMIF; e

- As ações incialmente traçadas neste plano visam desenvolver o cronograma de atividades da CIPAVD e dos elos presenciais nos GSD durante a realização do SMIF.